## YATIRIMLAR
GÜMÜŞHANE İLİ
2025 YILI YATIRIM PROGRAMI
( 15 OCAK 2025 TARİH VE (32783) MÜKERRER SAYILI RESMİ GAZETE)
SIRA NO | PROJE SAHİBİ KURUM/KURULUŞ | PROJE NO | PROJE ADI | SEKTÖRÜ | YERİ | KARAKTERİSTİĞİ | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI | 2024 YILI SONU KÜMÜLATİF HARCAMA | 2025 YILI YATIRIMI
1 | DSİ GN.MD. | 2013A01-149850 | Kelkit Sütveren Barajı ve Sulaması | TARIM-SULAMA | Gümüşhane | Depolama (4,93 hmᶾ), Sulama (1.280 ha) | 2013-2028 | 686260253 | 284260253 | 122000000
2 | DSİ GN.MD. | 2013A01-187654 | Kelkit Söğütlü Barajı ve Sulaması | TARIM-SULAMA | Gümüşhane | Depolama (4,13 hmᶾ), Sulama (1.586 ha) | 2013-2026 | 941714557 | 341714557 | 300000000
3 | DSİ GN.MD. | 2015A01-182357 | Tersun Barajı ve Sulaması | TARIM-SULAMA | Gümüşhane | Depolama (8,53 hmᶾ), Sulama (2.356 ha) | 2015-2028 | 1611425903 | 265996551 | 330000000
4 | DSİ GN.MD. | 2015A01-182362 | Çamur Barajı ve Sulaması | TARIM-SULAMA | Gümüşhane | Depolama (14,35 hmᶾ), Sulama (5.142 ha) | 2015-2028 | 2455665612 | 249891180 | 210000000
5 | DSİ GN.MD. | 2017A01-187655 | Kelkit Ünlüpınar Barajı ve Sulaması | TARIM-SULAMA | Gümüşhane | Depolama (3,38 hmᶾ), Sulama (1.093 ha) | 2017-2027 | 903044250 | 203044250 | 200000000
6 | DSİ GN.MD. | 2023A01-214326 | Gümüşhane-Kelkit Aşut Göleti ve Sulaması | TARIM-SULAMA | Gümüşhane | Depolama (0,44 hm3), Sulama (180 ha) | 2023-2027 | 302827000 | 15500000 | 20000000
TARIM SEKTÖRÜ TOPLAMI | [7 empty] | 6900937575 | 1360406791 | 1182000000
7 | ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜD. | 2017E03-23399 | Bayburt-Gümüşhane Havalimanı Altyapı İşleri | HAVAYOLU ULAŞTIRMASI | Bayburt, Gümüşhane | Apron (36.000 m²), Pist Yapım (3.000 m), Taksi Yolu (7.950 m²) | 2017-2022 | 3917000000 | 3917000000 | -
8 | ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜD. | 2017E03-23399 | Bayburt-Gümüşhane Havalimanı Üstyapı İşleri | HAVAYOLU ULAŞTIRMASI | Bayburt, Gümüşhane | Müşavirlik/Kontrollük, Terminal Binası (20.000 m2 | 2017-2028 | 3970000000 | 360217000 | 399997000
9 | KGM | 2016E04-207995 | Araklı-Dağbaşı-Uğrak | KARAYOLU ULAŞTIRMASI | Bayburt, Giresun, Gümüşhane | BY BSK (11 km). Çift Tüp Karayolu Tüneli (4.100 m), Köprü (586 m), Sathi Kaplamalı Tek Yol (61 km), Tek Tüp Karayolu Tüneli (2.920 m), TY BSK (18 km) | 2016-2028 | 1725196448 | 298608648 | 128227000
10 | KGM | 2017E04-208120 | (Gümüşhane-Bayburt)Ayr-Kelkit-Şiran (Kelkit Geçişi) | KARAYOLU ULAŞTIRMASI | Gümüşhane | BY BSK (42 km), Çift Tüp Karayolu Tüneli (7.380 m), Köprü (267 m) | 2017-2028 | 5997482648 | 4367447382 | 420414000
11 | TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2015E01-2274 | Erzincan-Trabzon Demiryolu Müh. Hiz. | ULAŞTIRMA-HABERLEŞME - DEMİRYOLU ULAŞTIRMASI | Erzincan, Gümüşhane, Trabzon | ÇED, Etüt-Proje, Fizibilite Etüdü | 2018-2025 | 196083000 | 195083000 | 1000000
12 | KGM | 2019E04-208198 | Yomra-Özdil-Yağmurdere | KARAYOLU ULAŞTIRMASI | Gümüşhane, Trabzon | Sathi Kaplamalı Tek Yol (70 km) | 2019-2028 | 698736595 | 320109877 | 84082000
ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ TOPLAMI | [7 empty] | 16504498691 | 9458465907 | 1033720000
13 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 2025H03-258733 | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM | Gümüşhane | Etüt-Proje | 2025-2025 | 1000000 | - | 1000000
14 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 2020H03-151166 | Kampüs Altyapısı | EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM | Gümüşhane | Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı | 2020-2026 | 17000000 | - | 7000000
15 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 2023K12-209436 | Madencilik İhtisaslaşma Projesi | EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM | Gümüşhane | Etüt-Proje, Laboratuvar Cihazları, Teknolojik Araştırma | 2023-2026 | 37000000 | 12000000 | 15000000
İhtisaslaşma Projesi
16 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 2025H03-258725 | Muhtelif İşler | EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM | Gümüşhane | Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat | 2025-2025 | 20750000 | - | 20750000
17 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 2025H03-258763 | Yayın Alımı | EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM | Gümüşhane | Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı | 2025-2025 | 1250000 | - | 1250000
18 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 2021H05-168466 | Spor Tesislerinin Bakım Onarımı | EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM | Gümüşhane | Bakım Onarım | 2023-2025 | 21099100 | 11099100 | 10000000
|  |  | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri |  |  | Basketbol Sahası (1 adet), Voleybol Sahası (1 adet) | 2021-2025
EĞİTİM SEKTÖRÜ TOPLAMI | [7 empty] | 98099100 | 23099100 | 55000000
19 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞ. BAK. - DOKAP BKİ.BŞK | 2022F00-188385 | Gümüşhane Merkez 05 KKN Camiboğazı Yaylası 08 KKN Dilaver Sapağı Sümela Manastırı BağlantısI | TURİZM | Gümüşhane | Beton Yol (3,35 km), Karayolu Altyapısı, Karayolu İyileştirme (3,35 km), Proje Desteği | 2025-2025 | 34365000 | - | 34365000
20 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞ. BAK. - DOKAP BKİ.BŞK | 2025F00-249432 | Artabel Gölleri Çevre Düzenlemesi | TURİZM | Gümüşhane | Çevre Düzenlemesi (1 adet), Proje Desteği | 2025-2025 | 12600000 | - | 12600000
21 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 1995H04-229852 | Gümüşhane İl Halk Kütüphanesi Yapımı | KÜLTÜR | Gümüşhane | Kütüphane (5.600 m2) | 2020-2027 | 217889000 | 7753360 | 1000
KÜLTÜR VE TURİZM SEKTÖRÜ TOPLAMI | [7 empty] | 264854000 | 7753360 | 46966000
22 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 2016K01-68102 | Kürtün Hükümet Konağı | DKH-İKTİSADİ - GENEL İDARE | Gümüşhane | Hükümet Konağı (1 adet, 3.195 m²) | 2018-2027 | 127800000 | - | 1000
DİĞER KAMU HİZMETLERİ İKTİSADİ | [7 empty] | 127800000 |  | 1000
23 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | 1987C33-140 | Gümüşhane OSB | İMALAT - KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK | Gümüşhane | İnşaat (1 adet) | 2023-2028 | 70003000 | - | -
24 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | 2021C33-207259 | Gümüşhane OSB | İMALAT - KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK | Gümüşhane | İnşaat (1 adet) | 2023-2028 | 50000000 | - | -
İMALAT | [7 empty] | 120003000
İL YATIRIMI GENEL TOPLAMI | [7 empty] | 24016192366 | 10849725158 | 2317687000

## SEKTÖRLERE GÖRE
GÜMÜŞHANE İLİ
2025 YILI YATIRIMLARININ
SEKTÖREL DAĞILIMI
SEKTÖR | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI | 2024 YILI SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA | 2025 YILI YATIRIMI
TARIM | 6 | 6900937575 | 1360406791 | 1182000000
ULAŞTIMA | 6 | 16504498691 | 9458465907 | 1033720000
EĞİTİM | 7 | 98099100 | 23099100 | 55000000
KÜLTÜR | 3 | 264854000 | 7753360 | 46966000
DKH-İKTİSADİ | 1 | 127800000 |  | 1000
İMALAT | 2 | 120003000
TOPLAM | 25 | 24016192366 | 10849725158 | 2317687000